Bocconi

PROGETTO

Didasco

Piano d'Azione — Implementazione  Giugno–Ottobre 2026

| Tipo Documento | Piano d'Azione — Implementazione |
| --- | --- |
| Codice Documento | DA-001 |
| Codice progetto | Didasco 2.0 |
| Data | 19/05/2026 |

History

| Revisione | Autore | Descrizione | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Daniele Altobrando | Prima versione | 19/05/2026 |

Sommario

1	Obiettivo e Contesto	3

2	Stato Attuale della Piattaforma	3

3	Piano d'Azione — Fasi e Milestone	4

Fase 1 — Preparazione DB e Migrazione Dati	4

Fase 2 — Integrazione SSO Bocconi / SAML 2.0	4

Fase 3 — Test con gli Utenti — UAT	5

Fase 4 — Bug Fixing e Primo Riciclo	5

Fase 5 — Go-Live e Stabilizzazione	6

4	Tabella Riepilogativa delle Milestone	8

5	Dipendenze e Rischi	9

6	Risorse e Responsabilità	9

7	Criteri di Accettazione e Fine Progetto	10

# Obiettivo e Contesto

Il presente documento definisce il piano d'azione per il completamento e la messa in produzione di Didasco 2.0, il nuovo Learning Management System dell'Università Bocconi, nel periodo compreso tra giugno e ottobre 2026.

Didasco 2.0 è sviluppato in ASP.NET Core 10 MVC con MySQL Kamatera come backend dati, integrazione SSO Shibboleth/SAML 2.0 con l'IdP istituzionale Bocconi, sistema multilingua IT/EN e gestione documentale integrata con versionamento, workflow di approvazione e audit log completo.

L'obiettivo è il go-live della piattaforma entro il 31 ottobre 2026, con migrazione completa dei dati dal sistema legacy (SQL Server), SSO attivo in produzione e superamento dei test di accettazione con gli utenti chiave.

# Stato Attuale della Piattaforma

Al 19 maggio 2026 la piattaforma Didasco è operativa in ambiente di sviluppo con le seguenti funzionalità completate:

Gestione materiali: creazione, modifica, versionamento file, workflow draft → under_review → verified, download ZIP.

Codice protocollo automatico ("d-N") con campo legacy old_protocol per dati storici.

Gestione cartelle materiali con struttura gerarchica.

Sistema utenti con ruoli dinamici e permessi granulari.

Audit log HTTP su ogni richiesta (utente, IP, path, status, durata).

Notifiche email automatiche per creazione/modifica materiali.

Wizard import dati da SQL Server esterno con mapping colonne e anteprima.

Migrazioni DB versionato (M001–M015) idempotenti via schema_migrations.

Interfaccia multilingua IT/EN con chiavi di traduzione nel database.

SSO SAML 2.0 con IdP di test; configurazione per IdP Bocconi in standby.

Accessibilità WCAG 2.1 AA su tutte le view principali.

Export Excel e filtri avanzati sulla lista materiali.

In backlog / non ancora implementate:

Autori multipli per materiale (refs #50–52).

Connessione IdP SAML 2.0 Bocconi in produzione.

Migrazione completa dei dati storici dal sistema legacy SQL Server.

Test di carico e benchmark in ambiente staging.

# Piano d'Azione — Fasi e Milestone

## Fase 1 — Preparazione DB e Migrazione Dati

Periodo: Giugno 2026

Obiettivo: Allineare lo schema MySQL di produzione e migrare integralmente i dati storici dal database SQL Server legacy.

Attività:

Provisioning DB produzione:  Creazione database BocconiEdu su MySQL Kamatera produzione; import schema con runner migrazioni M001–M015; verifica vincoli di integrità.

Revisione wizard import:  Estensione del wizard DataImport per batch multipli, gestione duplicati e rollback in caso di errore; audit log completo per ogni record importato.

Mapping dati legacy:  Analisi tabelle SQL Server di origine; mapping campi rinominati (es. protocol_number → protocol_code); pulizia dati anomali prima dell'import.

Migrazione pilota:  Import di un sottoinsieme rappresentativo (≈ 500 record) in staging; verifica manuale su campione; validazione codici protocollo, cartelle e metadati.

Migrazione dati completa:  Import di tutti i materiali, cartelle e metadati storici; riconciliazione file allegati; verifica integrità versionamento.

Verifica post-migrazione:  Query di controllo su conteggi record, valori NULL inattesi e integrità referenziale; stesura report finale di migrazione.

Milestone:

Database di produzione allineato; tutti i dati storici migrati e validati; report di migrazione approvato.

## Fase 2 — Integrazione SSO Bocconi / SAML 2.0

Periodo: Luglio 2026

Obiettivo: Completare l'integrazione con l'Identity Provider istituzionale Bocconi (Shibboleth/SAML 2.0) e validare il flusso di autenticazione end-to-end.

Attività:

Scambio metadati SP/IdP:  Esportazione metadati SAML del Service Provider Didasco; invio al team IdP Bocconi; ricezione e caricamento dei metadati IdP reali.

Configurazione certificati:  Aggiornamento segreti SAML_SP_CERT_PEM e SAML_SP_KEY_PEM in staging con certificati firmati; configurazione EntityID e ACS URL di produzione.

Mapping attributi SAML:  Allineamento attributi restituiti dall'IdP Bocconi (email, cognome, nome, ruolo) con i campi utente Didasco; gestione attributi opzionali mancanti.

Test login istituzionale:  Verifica del flusso completo: redirect → IdP Bocconi → assertion SAML → creazione sessione Didasco → redirect post-login.

Test Single Logout (SLO):  Validazione flusso SLO da Didasco verso IdP e viceversa; pulizia sessione e cookie; verifica scadenza token.

Hardening sicurezza:  Revisione parametri SAML (clock skew, firma assertion, cifratura); test con profili utente diversi: Admin, Faculty, Student.

Documentazione SSO:  Guida configurazione SSO; istruzioni rinnovo certificati; referenti IdP Bocconi.

Milestone:

Login con credenziali istituzionali Bocconi funzionante in staging; SLO validato; nessun bypass di autenticazione possibile.

## Fase 3 — Test con gli Utenti — UAT

Periodo: Agosto 2026

Obiettivo: Coinvolgere un gruppo pilota (Faculty, Bibliotecari, Staff) per validare usabilità, correttezza funzionale e prestazioni in ambiente staging.

Attività:

Selezione panel utenti:  Identificazione di 10–15 utenti pilota: ≥ 3 Faculty, ≥ 3 Bibliotecari, ≥ 2 Staff amministrativo; invio inviti e credenziali di test.

Preparazione test cases:  Scenari strutturati: caricamento materiale, modifica, approvazione, download ZIP, ricerca avanzata, gestione cartelle, notifiche email.

Sessioni UAT guidate:  Almeno 2 sessioni di test (remote/in-presence) con raccolta feedback live; registrazione anomalie su issue tracker.

Raccolta feedback:  Questionario post-sessione su usabilità (scala SUS), chiarezza interfaccia multilingua, completezza funzionalità.

Analisi risultati UAT:  Classificazione segnalazioni: P1 bloccante, P2 importante, P3 miglioramento; pianificazione fix nel ciclo successivo.

Test di carico:  Simulazione 50 utenti concorrenti; verifica tempi di risposta < 2s per operazioni standard; identificazione colli di bottiglia.

Audit accessibilità:  Verifica WCAG 2.1 AA con axe-core + revisione manuale su screen reader per i flussi principali.

Milestone:

UAT completato con punteggio SUS ≥ 70/100; tutte le anomalie P1 identificate; report UAT approvato dalla Direzione Bocconi.

## Fase 4 — Bug Fixing e Primo Riciclo

Periodo: Settembre 2026

Obiettivo: Risolvere tutte le anomalie P1 e P2 emerse dallo UAT, implementare i miglioramenti prioritari e validare le correzioni con un secondo ciclo di test.

Attività:

Fix P1 — Anomalie bloccanti:  Risoluzione entro la prima settimana di settembre di tutti i difetti P1; rilascio patch in staging con smoke test.

Fix P2 — Anomalie importanti:  Correzione dei difetti P2 entro metà settembre; revisione UX su elementi segnalati dagli utenti UAT.

Miglioramenti usabilità:  Ottimizzazione flusso upload, messaggi di errore più espliciti, miglioramento ricerca, etichette multilingua mancanti.

Autori multipli (refs #50–52):  Implementazione funzionalità autori multipli per materiale; integrazione con wizard import e export Excel.

Regression testing:  Test di regressione manuale su tutte le funzionalità core dopo i fix; verifica assenza di regressioni introdotte dai fix.

Secondo ciclo UAT (riciclo):  Sessione di verifica con sottoinsieme degli utenti pilota; conferma risoluzione anomalie segnalate; raccolta approvazione formale.

Performance tuning:  Ottimizzazione query MySQL identificate nel test di carico; aggiunta indici; revisione connection pooling.

Documentazione utente:  Guida rapida per i ruoli principali (Faculty, Bibliotecario, Admin); guide IT/EN; video tutorial per operazioni frequenti.

Milestone:

Zero anomalie P1 aperte; P2 risolte ≥ 90%; riciclo UAT approvato; documentazione utente consegnata.

## Fase 5 — Go-Live e Stabilizzazione

Periodo: Ottobre 2026

Obiettivo: Eseguire il deployment definitivo in produzione, completare la transizione dal sistema legacy e garantire la stabilità operativa.

Attività:

Checklist pre-go-live:  Verifica finale: certificati SSL, variabili d'ambiente produzione, backup DB, connessione IdP, smoke test end-to-end, monitoraggio attivo.

Cutover pianificato:  Finestra di manutenzione week-end; comunicazione agli utenti; redirect dal vecchio sistema a Didasco; blocco scrittura sul legacy.

Migrazione file allegati:  Trasferimento fisico dei file dal sistema legacy (OpenText/file server) verso lo storage Didasco; verifica integrità SHA-256.

Go-Live e comunicazione:  Attivazione produzione; email di benvenuto a tutti gli utenti; help desk dedicato per le prime 2 settimane.

Monitoraggio post go-live:  Supervisione log applicativi, audit log ed errori HTTP 5xx per le prime 4 settimane; alert automatici su soglie di errore.

Hotfix P0:  Processo di hotfix rapido (< 4h) per anomalie critiche in produzione; comunicazione trasparente in caso di disservizi.

Secondo riciclo — ottimizzazioni:  Raccolta feedback post go-live dopo 2 settimane; sprint di ottimizzazione per miglioramenti P2/P3 rimanenti.

Chiusura progetto:  Retrospettiva; consegna documentazione tecnica e operativa definitiva; handover al team Bocconi per la gestione ordinaria.

Milestone:

Piattaforma in produzione con SSO reale; dati legacy migrati al 100%; zero anomalie P1; progetto formalmente chiuso entro il 31/10/2026.

# Tabella Riepilogativa delle Milestone

| Fase | Periodo | Milestone | Responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 — Migrazione DB | Giugno 2026 | DB prod allineato; tutti i dati storici migrati e validati | Dev + DBA |
| 2 — SSO | Luglio 2026 | Login SSO Bocconi in staging; SLO validato | Dev + IT Bocconi |
| 3 — UAT | Agosto 2026 | Report UAT approvato; anomalie P1 identificate; SUS ≥ 70 | Dev + Bocconi |
| 4 — Bug Fixing | Settembre 2026 | Zero P1; P2 ≥ 90% risolti; riciclo UAT approvato | Dev |
| 5 — Go-Live | Ottobre 2026 | Produzione attiva; dati 100% migrati; progetto chiuso | Dev + Bocconi |

# Dipendenze e Rischi

Dipendenze esterne:

Disponibilità team IdP Bocconi per scambio metadati e test SSO — pianificare con almeno 4 settimane di anticipo.

Accesso al database SQL Server legacy e al file system OpenText per la migrazione dati.

Disponibilità degli utenti pilota selezionati per le sessioni UAT ad agosto.

Approvazione IT Security Bocconi per certificati SAML e configurazione firewall.

Rischi tecnici e relative mitigazioni:

Dati legacy con encoding non-UTF-8 o struttura non documentata → analisi preventiva e import in staging prima del cut-over.

Discrepanze tra attributi SAML attesi e quelli emessi dall'IdP Bocconi → test in sandbox condivisa prima della produzione.

Performance degradata sotto carico → test di carico in Fase 3, tuning in Fase 4.

Resistenza al cambio degli utenti → formazione, documentazione chiara e help desk dedicato.

Finestra di cutover troppo stretta → pianificare week-end a bassa attività; predisporre piano di rollback documentato.

# Risorse e Responsabilità

| Ruolo | Responsabilità principali | Fasi |
| --- | --- | --- |
| Lead Developer | Sviluppo, fix, deploy, migrazione dati, integrazione SSO | 1–5 |
| DBA / Sysadmin | Provisioning DB produzione, backup, performance tuning, storage | 1, 4, 5 |
| Referente IT Bocconi | Configurazione IdP SAML, certificati SSL, apertura firewall | 2, 5 |
| Referenti Business | Definizione test UAT, approvazione milestone, comunicazioni | 3, 4, 5 |
| Utenti Pilota (10–15) | Test funzionale UAT, raccolta feedback, validazione | 3, 4 |
| Help Desk | Supporto post go-live, raccolta segnalazioni P0 | 5 |

# Criteri di Accettazione e Fine Progetto

Il progetto Didasco 2.0 si considera completato al 31 ottobre 2026 al soddisfacimento di tutti i seguenti criteri:

DB e dati:  100% dei materiali e metadati storici migrati e validati; zero record duplicati o corrotti; DB produzione pienamente operativo.

SSO:  Login con credenziali istituzionali Bocconi (SAML 2.0) al 100%; Single Logout operativo; nessun accesso non autorizzato.

Funzionalità core:  Tutti i moduli operativi: materiali, cartelle, workflow approvazione, notifiche, ricerca, download ZIP, export Excel, audit log.

Qualità:  Zero anomalie P1 in produzione; P2 risolte ≥ 90%; nessun errore HTTP 5xx in condizioni di utilizzo normale.

Performance:  Tempo di risposta medio < 2 secondi per tutte le operazioni standard sotto carico di 50 utenti concorrenti.

Accessibilità:  Conformità WCAG 2.1 AA verificata su tutte le pagine principali.

Accettazione utenti:  Punteggio SUS ≥ 70/100 dal panel UAT; approvazione formale dei referenti Bocconi.

Documentazione:  Documentazione tecnica, guida utente IT/EN e istruzioni operative consegnate e approvate.